## Sheet1
3eb0d9cf-2da3-4d4b-8d52-29988b2f4534 | SI-BSSSS | 2017-09-30 | SI-BSSSS | PIA-MI | 60 | 2017-01-01 | 0
500b797c-6036-4f49-a414-2fd772069388 | BI-RTGS | 2017-10-31 | BI-RTGS | PIA-SP | 70 | 2017-01-01 | 0
6b3436d3-db1f-4b58-870b-c06e01c29d0a | BI-WEB | 2017-12-31 | BI-WEB | PIA-MI | 50 | 2017-03-01 | 0

## Sheet2
nik | jabatan | nama
H7249 | PROGRAMMER | FAUZI AZIS
H7250 | SYSTEM ANALIS | RAMSES HUTAHAEAN
H7252 | PROGRAMMER | LINDRI SETYANINGRUM
H7253 | PROGRAMMER | RAYITA RADIUMSELENA
H7257 | SYSTEM ANALIS | ADHIKA MAFRAN

## Sheet3
taskid | taskdesc | task end date | task name | task start date | task status | proj id
T1 | DESIGN | 2017-02-28 | DESIGN | 2017-01-01 | 0 | 3eb0d9cf-2da3-4d4b-8d52-29988b2f4534
T2 | PEMOGRAMMAN | 2017-03-01 | PEMOGRAMMAN | 2017-05-31 | 0 | 3eb0d9cf-2da3-4d4b-8d52-29988b2f4534
T3 | UAT | 2017-06-01 | UAT | 2017-06-30 | 0 | 3eb0d9cf-2da3-4d4b-8d52-29988b2f4534
T1 | DESIGN | 2017-02-28 | DESIGN | 2017-01-01 | 0 | 500b797c-6036-4f49-a414-2fd772069388
T2 | PEMOGRAMMAN | 2017-03-01 | PEMOGRAMMAN | 2017-05-31 | 0 | 500b797c-6036-4f49-a414-2fd772069388
T3 | UAT | 2017-06-01 | UAT | 2017-06-30 | 0 | 500b797c-6036-4f49-a414-2fd772069388